## 履历
2021-11-09 | 增加 | 自动化，工具化确认和日语检查工具内容

## checklist
No | カテゴリ | 確認項目 | 区分（汉语） | 确认点（汉语） | check result（OK/NG） | comment
1 | 背景とスコープ | プロジェクト全体の情報は展開されているか。 ・案件の背景、お客様の最も気になっているところは何なのか、どんな問題の解決を狙っているか、性能なのか、機能なのか、それともその他の問題なのか | 背景和作业范围 | 项目整体的信息是否已经共享？ ・项目背景是什么？客户最关注的点在哪里？期待解决何种问题？是性能问题、功能问题还是其他问题？等等。
2 |  | プロジェクトのスコープが明確になっているか。 ・担当する工程としては何工程から何工程までなのか ・作業WBSが明確になっているか ・技術アーキテクチャ設計、フレームワーク、共通部品などはお客様から提供して頂くか、それとも弊社が担当するか |  | 项目的范围明确了吗？ ・工程范围 ・作业内容WBS是否明确？ ・技术架构设计、框架、共通部品等日方提供还是我们方负责？
3 | 体制 | プロジェクト全体の体制・役割は共有されているか。 | 体制 | 客户计划的项目的全体体制是否已经共享？（含客户侧的）
4 |  | プロジェクト全体のコミュニケーション、エスカレーションラインが明確になっているか。 ・プロジェクトチームの間 ・組織の間（プロジェクト内部で解決できない問題は、組織レベルに上がって対応する必要があるので、そのルートが明確になっているか） ・連絡体制（MailList)が明確になっているか |  | 我们和客户之间的沟通渠道是否明确？ ・项目组之间 ・组织之间（项目内部无法解决的问题，需要组织级的处理，通道是否明确） ・联络体制（MailList)明确
5 |  | NSJとオフショア側の作業分担が明確になっているか。 |  | NSJ和Offshore的作业分工是否明确。 ・项目主导者需要定为Offshore侧，Offshore需要和客户直接对话。
6 | スケジュール | プロジェクト全体のマスタスケジュール、マイルストンが共有されているか。 | 日程 | 项目整体的大日程，里程碑等关键节点是否已经共享给我们？
7 |  | 双方で休暇日（祝日/連休）を確認したか。 ・緊急状況発生時に連絡が取れないことを避ける ・事前にお客様に連絡する。休日（祝日/連休）返上が必要となった場合、通常工数の3倍または2倍を請求する必要がある（具体的な倍数は出勤日付に関係している） |  | 双方的休息日（节日&连休）共享了吗？ ・避免紧急情况失联 ・提前告知客户，如果需要在法定假日出勤对应的话，需要额外支付该期间正常工数的3倍或2倍（具体倍数和出勤日期相关）
8 |  | 出荷方式は規定されたか。 ・例えば2段階出荷などの場合、その出荷方法と時期は規定されたか ・先行開発が必要なのか |  | 出荷方式是否已经明确？ ・每个阶段成果物一次性提交，还是每个成果物做完了就提交，还是分多次提交？ ・考虑了先行开发作业了吗？
9 | 情報セキュリティ | ・PJ関連情報のセキュリティをどのように確保しているか ・PJ関連情報（練習用ソースとテスト用ソース含む）が外部サイトに流出することがないように、どんな措置を講じているか ・お客様から提供して頂いたデータには機密情報が含まれた場合、受け入れられないことをお客様に報告する。または機密情報を外していただいてから受け入れるようにする。（セキュリティ問題を避けるようにお客様と一緒に努力する） | 信息安全 | ・项目的信息安全如何保证。 ・项目的任何信息，包括练习用和测试用代码，都不能发到外网，对此相应的落实保证的具体措施是什么。 ・如果客户提供的数据包含敏感数据，需要提示并且拒收，或者脱敏之后接收。（要和客户一起努力避免发生信息安全问题。）
10 | 非機能要件 | 性能要件が明確になっているか。 ・前提条件（例えば、データ件数/1日） ・指標値（例えば、画面表示：3秒以内） | 非机能要件 | 性能指标的要件是否已经将明确？ ・需要明确具体的指标。例如：数据件数/毎天 ・画面表示：3秒以内
11 |  | セキュリティ要件が明確になっているか。 ・パブリックネットワーク（internet）に配置するか？ ・パブリックネットワーク（internet）に配置する場合、SQL注入、XSS、CSRFなどを防ぐ必要がある。詳しくは部門技術責任者に問い合わせる。 |  | 安全方面的要件是否已经将明确？ ・是否公网部署（internet）？ ・如果部署在公网，要防止SQL注入、XSS、CSRF等，具体咨询部门技术负责人。
12 | 標準とルール | Input資料は最新化されているか、全て揃っているか。 | 标准和规则 | 客户提供输入资料是否是最新的，有无遗漏？
13 |  | 各工程のインプット、アウトプットが明確になっているか |  | 各个作业阶段的输入，输出是否明确？
14 |  | 各工程の作業内容とやり方が明確になっているか。 ・特に試験方針に関して、試験の実施方法と要求はどうなるか。例えばJUNITテストを行うか、日本にテスト用データを提供していただけるか ・ソースコードチェックツールを利用するか。利用する場合の利用方針と頻度が明確になっているか。 |  | 各阶段的作业内容是否已经明确 ・特别是关于测试方针，测试的方法和要求如何？例如：是否是用JUNIT，是否由客户提供测试数据？ ・代码检查工具是否使用，使用的策略及频度是否明确
15 |  | 設計書のフォーマットと記載粒度が明確になっているか。 ・規約、サンプル、チェックリストは揃っているか ・お客様とは合意を取ったか |  | 设计书的格式和记载粒度是否已经明确 ・有规约，例子和checklist吗？ ・和客户合议了吗？
16 |  | 製品（納品物）が明確になっているか。 ・納品の内容と形式を明確に定義する必要がある。 ・対象納品物と形式（実行可能なファイル？ソースコード？ミドルウエアを含むか等） ・ソースコードのリリース方針：全体リリースするか、それとも差分をリリースするか（どのように差分するか） |  | 纳品是否明确了 ・纳品的内容和形式需要明确定义 ・提出方法。例如：可执行文件？源代码？是否包括中间件，等等 ・代码提交方案：全体提交还是差分提交（如何差分）
17 | 管理プロセス | 進捗管理プロセスが定義されているか。 ・進捗の定量的な測定方法および進捗報告の方法、内容、頻度 | 管理流程 | 进度管理流程是否定义了？ ・进度的定量评价方法，进度报告的方法，内容，频率
18 |  | 品質管理プロセスが定義されているか。 ・品質の定量的な測定方法および品質報告の方法、項目、頻度 ・品質目標（設計書とソースのレビュー品質目標、テスト網羅度、問題密度など） |  | 质量管理流程是否定义了？ ・质量的定量评价方法，品质报告的方法，内容，频率 ・质量指标：设计书和代码的review指标，测试网罗度，问题密度等
19 |  | 構成管理プロセスが定義されているか。 ・構成管理の対象が明確になっているか（設計書、ソース・・・） ・管理項目（バージョン、変更履歴、変更日、承認者等）、管理手続き |  | 构成管理流程是否定义了？ ・构成管理的对象是否明确：设计书，代码，・・・ ・管理的内容：版本，变更履历，变更日，承认者，流程
20 |  | Q＆A管理プロセスが定義されているか。 ・Q＆Aに対する管理ツール・運用ルール(xx日以内に回答必須など) |  | Q&A管理流程是否定义了？ ・Q&A管理工具工具，规则（例如期望Q&A几天内需要回答）
21 |  | バグ管理プロセスが定義されているか。 ・Bug管理ツール（Excel、Readmineなど） |  | Bug管理流程是否定义了？ ・Bug管理工具（Excel，Readmine等）
22 |  | 仕様変更管理プロセスが定義されているか。 ・仕様変更の定義 ・変更管理のフロー |  | 式样变更管理流程是否定义了？ ・哪些变更属于试样变更 ・变更时的管理流程
23 |  | リスク管理プロセスが定義されているか。 ・プロジェクトのリスクが共有されているか ・リスクに対して有効的な対策を取っているか |  | 风险管理流程是否定义了？ ・项目的风险是否和客户共享了 ・对于风险，是否有有效的对策
24 | コミュニケーション | コミュニケーションルール（週報、会議など）は定義されているか。 | 沟通 | 沟通规则（周报,会议等）是否明确了？ ・目的，周期，参加者等
26 | 環境 | 開発環境が明確になっているか。 ・利用するOS、開発プラットフォーム、ミドルウエアおよびそれぞれのバージョン情報など ・上記環境に不備がないように、どんな措置を講じているか | 环境 | 开发环境是否明确？ ・OS，开发平台，中间件，和相应的版本 ・如何保证开发环境符合上述要求？
27 |  | テスト環境が明確になっているか。 ・利用するOS、開発プラットフォーム、ミドルウエアおよびそれぞれのバージョン情報など ・上記環境に不備がないように、どんな措置を講じているか |  | 测试环境是否明确？ ・OS，开发平台，中间件，和相应的版本 ・如何保证测试环境符合上述要求？
28 |  | お客様との間の専用線、NSJとの間の専用線のどちらかを利用するか。それとも、専門線を利用しないか。 |  | 使用和客户之间的专线，还是和NSJ之间的专线，还是不使用专线？
29 | 改善活動 | これまでの関連業務または類似案件の開発で出ていた問題やいい経験を振り返ったりしているか。 ・特に出荷後に発見された問題点 ・再発防止策については、どんな手を打とうと考えているか | 改善活动 | 以前相关业务或者类似项目中发生的问题和经验是否已经考虑？ ・尤其是之前项目出荷后发生的问题 ・避免问题再发的具体对策是什么？
30 |  | プロジェクト完了後における振り返り会議の開催については、お客様と合意を取ったか。いつごろ開催する予定なのか。 |  | 项目结束后是否召开casestudy，和客户合议了吗？何时召开？
内部确认 |  |  | 核心人员稳定性确认 | 核心人员在项目过程中突然离开项目组会对项目产生严重影响，因此在核心人员加入此项目前部门需要与本人沟通和确认，了解项目过程中该人员的时间计划，如果有休假和离职打算，需要事前做出对策和调整。
|  |  | 自动化，工具化确认 | 日语检查工具是否使用，如何使用？ 1）SPEGRA Checker（Excel、Word文言检查工具） 2）CheckCharset V0.7
|  |  | 技术风险 | 日方提出的技术路线是否可行？ （没有经验的技术要与部门技术负责人沟通）
|  |  | 效率提升 | 是否考虑了效率提升方法，比如培训录制视频、利用工具、复用部品等。
|  |  | 资产收集 | 考虑项目结束后可以留下什么资产。
|  |  | 品质 | 是否质量保证对策切实可行，能够100%确保品质。
|  |  | 体制 | ・新PM是否经过培训。 ・技术负责人是否明确？ ・人员进出计划&培训计划是否明确？
|  |  | 利润 | 工数需要预留20%以上。
|  |  | 多部门合作（包括对外分包） | 由主推方统括项目，对最终成果物负责，要做到现物检查，预留部分review及管理费用。
|  |  | 打动客户 | ・是否了解客户的诉求（QCD以外的）？ ・是否有计划/有策略去打动客户？